## Sheet1
附件：
2025年重要任务、工程项目
序号 | 类别 | 重点任务 | 具体内容 | 牵头部门 | 分管领导 | 责任部门 | 完成时间
一、加快推进经济社会发展全面绿色转型（共 15 项）
1 | 积极稳妥推进碳达峰碳中和 | 碳市场建设 | 配合市生态环境局，督促1家全国、10家天津市碳市场纳入企业完成年度履约工作。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 宜兴埠镇 双街镇 大张庄镇 开发区 | 2025-12-01
2 |  | 应对气候变化 | 组织落实甲烷排放控制方案，推进甲烷等非二氧化碳温室气体控排，推进气候适应型城市试点建设。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 相关镇 开发区 | 2025-12-01
3 |  | 试点示范建设 | 推进减污降碳协同创新试点、低碳示范建设。高标准创建市级碳达峰试点。 | 区生态环境局 区发展和改革委 | 马兰平 宋 扬 | 相关镇 开发区 | 2025-12-01
4 | 产业结构 绿色转型 | 传统产业集群 绿色低碳化改造 | 北仓镇、双口镇、宜兴埠镇、小淀镇产业集群实施绿色低碳升级，按照“三个一批”工作思路，通过提升改造、整合并转、淘汰退出，促进涉气企业稳定达标排放，消除走航高值问题，同时推动涉气企业日常环境管理规范化、治理设施升级改造、提升生产废气无组织排放收集和治理水平、严格执法检查，提升园区整体水平。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 北仓镇 双口镇 宜兴埠镇 小淀镇 | 2025-07-01
5 |  | 退出重点行业 落后设备 | 太阳食品(天津)有限公司淘汰10蒸吨生物质锅炉或按要求安装在线监测设备。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 双街镇 | 2025-12-01
6 |  |  | 天津市美得生物科技有限公司淘汰8蒸吨生物质锅炉或按要求安装在线监测设备。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 西堤头镇 | 2025-12-01
7 | 产业结构 绿色转型 | 强化“园区围城”整治 | 督促天津市禹神建筑防水材料有限公司4月中下旬开始取料，5月底完成。完成设备用料清空后，设备断电封存，产能转移，并督促制定搬迁方案。 | 区工业和信息化局 区生态环境局 区应急管理局 | 毛 林 李少恒 单小方 | 双口镇 | 2025-05-01
8 | 新型能源体系建设 | 严控煤炭消费 总量 | 开展直燃机排查工作，建立台账清单，按要求推动直燃机改电工程。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 相关镇 开发区 | 2025-11-01
9 | 清洁运输体系建设 | 持续推动公转铁 | 创建金隅振兴“铁路+新能源车”砂石骨料清洁运输示范项目，积极引导推动混凝土行业砂石骨料清洁运输比例达到40%。 | 区生态环境局 区交通运输管理局 区工业和信息化局 区住房和建设委 | 马兰平 刘学全 毛 林 王洪磊 | 双街镇 | 2025-10-01
10 | 加快形成绿色低碳生活方式 | 实施健康优先 发展战略 | 配合市级部门深入开展爱国卫生运动。 | 区卫生健康委 | 刘 刚 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
11 |  | 推动碳普惠应用实践 | 根据市级部署要求，推进碳普惠体系建设。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
12 | 优化国土空间开发布局 | 优化国土空间 开发布局 | 继续推进各类重点自然资源确权登记工作，梳理现行山水林田湖草等全域全要素国土空间用途管制要求，厘清各类事项的管理目标、逻辑、依据和内容，配合市规划资源局制定形成《天津市国土空间用途管制体系与规则》。 | 市规划资源局 北辰分局 | 王 轩 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
13 | 拓宽绿水青山转化金山银山路径 | 创建“两山基地” | 拓宽绿水青山转化金山银山路径，深入挖掘典型片区“两山”转化经验做法，培育相关镇、村创建“绿水青山就是金山银山”基地。 | 区生态环境局 | 肖 刚 | 相关镇 | 2025-12-01
14 |  | 生态产品价值 实现 | 推进生态产品价值核算标准化。 | 区发展和改革委 | 宋 扬 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
15 | - | 大力发展绿色 金融 | 配合市级部门推动低碳发展的转型金融工具和产品，持续拓宽绿色企业和项目直接融资渠道。 | 区财政局 | 刘洪禹 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
二、持续深入打好蓝天保卫战（共 72 项）
16 | 工业源深度治理 | 重点行业深度 治理 | 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/12 554-2025），对各行业工业炉窑实施对标治理。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 相关镇 开发区 | 2025-09-01
17 |  |  | 执行《橡胶制品工业大气污染物排放标准》（DB/12 1353-2024），对橡胶行业企业实施对标治理。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 双口镇 北仓镇 小淀镇 宜兴埠镇 大张庄镇 西堤头镇 开发区 | 2025-06-01
18 |  | 水泥行业深度 治理 | 天津金隅振兴环保科技有限公司实施超低排放改造预评估，并确定具体工程任务清单。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 | 马兰平 毛 林 | 双街镇 | 2025-06-01
19 |  |  | 天津金隅振兴环保科技有限公司实施超低排放改造。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 | 马兰平 毛 林 | 双街镇 | 2025-12-01
20 |  | 涂料行业“创A行动” | 天津三棵树涂料有限公司完成VOCs废气治理设施提升改造。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 | 马兰平 毛 林 | 双口镇 | 2025-12-01
21 |  |  | 天津市津海特种涂料装饰有限公司完成VOCs废气治理设施提升改造。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 | 马兰平 毛 林 | 北仓镇 | 2025-07-01
22 |  | 有色行业工业炉窑深度治理 | 江铜华北（天津）铜业有限公司实施烟气深度治理。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 | 马兰平 毛 林 | 大张庄镇 | 2025-08-01
23 | 工业源深度治理 | 橡胶制品行业 深度治理 | 普利司通（天津）轮胎完成废气治理设施升级改造。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 | 马兰平 毛 林 | 开发区 | 2025-05-01
24 |  |  | 普利司通（天津）轮胎完成硫化车间工艺废气收集系统升级改造。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 | 马兰平 毛 林 | 开发区 | 2025-08-01
25 |  | 挥发性有机物 综合治理 | 天津爱虎电动车有限公司完成VOCs废气治理设施提升改 造及密闭负压无组织排放治理。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 | 马兰平 毛 林 | 北仓镇 | 2025-12-01
26 |  |  | 天津长荣科技集团股份有限公司（九园厂区）完成VOCs废气治理设施提升改造。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 | 马兰平 毛 林 | 开发区 | 2025-06-01
27 |  |  | 莱宝真空等36家企业完成废气收集设施提升改造。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 相关镇 开发区 | 2025-06-01
28 |  | 低挥发性原辅 材料替代 | 天津市兴叶家具有限公司完成低VOCs含量涂料替代16.8t | 区生态环境局 | 马兰平 | 青光镇 | 2025-08-11
29 |  |  | 天津市红日家具有限公司完成低VOCs含量涂料替代5.9t | 区生态环境局 | 马兰平 | 青光镇 | 2025-08-11
30 |  |  | 天津市瀚庭伟业家具有限公司完成低VOCs含量涂料替代3t | 区生态环境局 | 马兰平 | 青光镇 | 2025-08-11
31 |  |  | 天津雅迪实业有限公司完成低VOCs含量涂料替代286.7t | 区生态环境局 | 马兰平 | 开发区 | 2025-08-11
32 |  |  | 天津市祥源盛自行车配件有限公司完成低VOCs含量涂料替代12.6t | 区生态环境局 | 马兰平 | 双口镇 | 2025-08-11
33 |  |  | 天津市艾沃电动车配件加工有限公司完成低VOCs含量涂料替代15t | 区生态环境局 | 马兰平 | 双口镇 | 2025-08-11
34 |  |  | 天津市旭玛车料有限公司完成低VOCs含量涂料替代20t | 区生态环境局 | 马兰平 | 西堤头镇 | 2025-08-11
35 |  |  | 天津市福恒电机有限公司完成低VOCs含量涂料替代3t | 区生态环境局 | 马兰平 | 天穆镇 | 2025-08-11
36 |  |  | 天津市维之蓝家具制造有限公司完成低VOCs含量涂料替代40t | 区生态环境局 | 马兰平 | 开发区 | 2025-12-11
37 | 工业源深度治理 | 低挥发性原辅 材料替代 | 金石（天津）科技发展有限公司完成低VOCs含量油墨替代91.7t | 区生态环境局 | 马兰平 | 开发区 | 2025-12-11
38 |  |  | 天津耀皮工程玻璃有限公司完成低VOCs含量油墨替代10t | 区生态环境局 | 马兰平 | 开发区 | 2025-08-11
39 |  |  | 天津耀皮汽车玻璃有限公司完成低VOCs含量油墨替代6.6t | 区生态环境局 | 马兰平 | 开发区 | 2025-12-11
40 |  |  | 金石（天津）科技发展有限公司完成低VOCs含量胶粘剂替代50t | 区生态环境局 | 马兰平 | 开发区 | 2025-12-11
41 |  |  | 天津久益宏达仓储设备制造有限公司完成低VOCs含量清洗剂替代9t | 区生态环境局 | 马兰平 | 西堤头镇 | 2025-08-11
42 |  |  | 按照部署要求，在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。 | 区住房和建设委 区交通运输管理局 区城市管理委 | 王洪磊 刘文同 刘建国 | 各镇街 开发区 | 持续推进
43 |  |  | 除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低（无）VOCs 含量涂料。 | 区住房和建设委 区交通运输管理局 区城市管理委 市公安局北辰分局 | 王洪磊 刘文同 刘建国 张 明 | 各镇街 开发区 | 持续推进
44 |  | 消耗臭氧层 物质管理 | 排查发泡行业企业HCFC使用情况，组织企业于2025年底前实施发泡剂替代。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 相关镇 开发区 | 2025-12-01
45 |  |  | 持续排查制冷维修企业清单，组织企业实施HCFC和HFC开展备案。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
46 |  |  | 排查建立监管台账，定期对清单内的企业进行执法专项检查，坚决杜绝违规使用ODS的违法行为。 | 区生态环境局 | 马兰平 张珏屹 | 相关镇 开发区 | 长期坚持
47 | 移动源污染治理 | 推广新能源货车 | 新增中重型新能源货车227辆。 | 区生态环境局 区交通运输管理局 区住房和建设委 区城市管理委 区工业和信息化局 | 马兰平 马 涛 王洪磊 杨虎林 毛 林 | 各镇 开发区 | 2025-12-01
48 | 移动源污染治理 | 高排放车辆更新替代 | 配合市级部门基本淘汰国三及以下排放标准中重型货车。 | 区交通运输管理局 区生态环境局 市公安局北辰分局 | 刘学全 马兰平 果 继 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
49 |  |  | 陆路港区域严格限制国四及以下排放标准中重型车辆驶入。 | 开发区 | 王瑞友 | 开发区 | 2025-12-01
50 |  |  | 按照市级部门要求，加快国四排放标准营运货车淘汰。 | 区交通运输管理局 区生态环境局 市公安局北辰分局 | 刘学全 马兰平 果 继 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
51 |  | 新能源基础设施建设 | 按照市级部门要求，加快重型货车充换电设施建设，有序推进快充站建设。 | 区发展和改革委 市规划资源局 北辰分局 区交通运输管理局 区工业和信息化局 | 宋 扬 王 莹 马 涛 毛 林 | 相关镇 开发区 | 2025-12-01
52 |  |  | 按照市级部门要求，完善加氢网络，推动区域加氢站建设。 | 区城市管理委 区住房和建设委 区发展和改革委 区应急管理局 | 杨国海 王洪磊 宋 扬 单小方 | 相关镇 开发区 | 2025-12-01
53 |  | 公共领域车辆 新能源化 | 按照市级部门要求，持续更新新能源公交车、出租车（巡游、网约）、城市物流配送车。 | 区交通运输管理局 区财政局 | 刘学全 杨雨奎 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
54 |  |  | 重点推动外环线以内建设工程环保标准化工地建设，其中政府投资项目、国有企业项目、保障类工程项目全部达到标准化要求，使用新能源混凝土搅拌车、建筑垃圾运输车。 | 区住房和建设委 区生态环境局 区城市管理委 区水务局 区交通运输管理局 | 王洪磊 马兰平 杨虎林 魏贺忠 刘文同 | 相关镇街 | 2025-06-01
55 |  |  | 新增新能源环卫作业机扫水洗车73辆、垃圾收运车2辆。 | 区城市管理委 | 杨虎林 | - | 2025-12-01
56 | 移动源污染治理 | 货物领域车辆 清洁化 | 开展建筑垃圾企业信用等级评价，推动运输企业购置新能源运输车辆，并在评价过程中予以加分奖励。 | 区城市管理委 | 杨虎林 | 各镇 开发区 | 持续推进
57 |  |  | 推动垃圾发电企业脱硫石膏、炉渣等副产物料全部使用纯电动、燃料电池车辆运输。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 区交通运输管理局 | 马兰平 毛 林 马 涛 | 双口镇 青光镇 | 2025-10-01
58 |  |  | 推动新能源混凝土搅拌车比例达到80%，逐步推动混凝土原材料采用清洁运输方式。推动塑料制品企业清洁运输比例达到30%。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 区交通运输管理局 | 马兰平 毛 林 刘学全 | 各镇 开发区 | 2025-12-01
59 |  |  | 推动其他行业绩效评级企业（日进出重型货车20辆次以 上）清洁运输比例达到10%。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 各镇 开发区 | 2025-12-01
60 |  | 非道路移动机械清洁化 | 全面排查第二阶段及以下排放标准非道路移动机械使用情况，完善管理台账。 | 区生态环境局 区市场监管局 区住房和建设委 区城市管理委 区水务局 区农业农村委 | 马兰平 王子刚 王洪磊 刘建国 魏贺忠 李克武 | 各镇 开发区 | 2025-03-01
61 |  |  | 综合运用排放监管、强化管控等措施推动更新替代，2025年底，基本淘汰国一及以前排放标准非道路移动机械。加快淘汰国二排放标准非道路移动机械，允许具备改造条件的、残值较高的国二及以前排放标准非道路移动机械自愿更换满足国四及以上排放标准的发动机。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 区交通运输管理局 区住房和建设委 区城市管理委 区水务局 区农业农村委 | 马兰平 毛 林 刘文同 王洪磊 杨虎林 魏贺忠 李克武 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
62 |  |  | 新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。 | 区生态环境局 区市场监管局 | 马兰平 王子刚 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
63 |  |  | 陆路港物流装备产业园等物流园区开展电动叉车共享租赁试点。 | 区市场监管局 | 王子刚 | 开发区 | 2025-12-01
64 | 移动源污染治理 | 非道路移动 机械清洁化 | 新增新能源非道路移动机械160台。 | 区生态环境局 区市场监管局 区住房和建设委 区城市管理委 区水务局 区农业农村委 | 马兰平 王子刚 王洪磊 刘建国 魏贺忠 李克武 | 各镇 开发区 | 2025-12-01
65 |  | 开展路检路查 | 以轻型柴油货车、老旧柴油车和遥测超标率较高的车型为重点开展路检路查，全年拦检不少于8500辆次。 | 区生态环境局 市公安局北辰分局 区交通运输管理局 | 马兰平 张 明 魏玉国 | 各镇 开发区 | 2025-12-01
66 |  | 开展入户检查 | 对物流园、工业园等集中停放地开展入户检查，重点检查轻型柴油货车、老旧柴油车和遥测超标率较高的车型。全年抽检不少于1000辆次。 | 区生态环境局 区交通运输管理局 | 马兰平 魏玉国 | 各镇 开发区 | 2025-12-01
67 |  | 组织专项检查 | 按年度组织开展非道路移动机械达标排放专项检查，对部分机械进行排放检验，比例不得低于20%。全年不少1500台次。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 各镇 开发区 | 2025-12-01
68 |  | 完善维修监管 | 强化对机动车排放性能维护（维修）站（M站）监督管理，优化M站申报审核流程。 | 区交通运输管理局 区生态环境局 区市场监管局 | 刘学全 马兰平 王子刚 | 相关镇 开发区 | 2025-12-01
69 |  | 开展排放监管 | 开展货车、非道路移动机械油箱柴油抽测，全年抽测不少于60辆（台）。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 各镇 开发区 | 2025-12-01
70 |  | 提高遥感监测车使用效率 | 保障遥感车维护保养，以重点区域、拥堵道路、物流园区、建筑工地等场所为主，加大道路遥感监测频次。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 区财政局 | 2025-12-01
71 | 移动源污染治理 | 重点企业监管 | 推动绩效评级企业及重点用车单位门禁系统安装联网，6 月底前绩效评级企业全部完成门禁系统安装联网，重点用 车单位门禁系统安装联网率不低于60% ，年底前基本完成 全部重点用车单位门禁安装联网。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 相关镇 开发区 | 2025-12-01
72 |  | 成品油监管 | 加强油品进口、生产、仓储、销售、运输、使用全环节监 管，全面清理整顿自建油罐、流动加油车（船）和黑加油 站点，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。 | 区商务局 区生态环境局 市公安局北辰分局 区市场监管局 区交通运输管理局 区应急局 | 赵 翔 马兰平 陈晓勇 王子刚 魏玉国 单小方 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
73 |  | 优化交通运输 | 全力优化交通组织，提高道路通行效率。加强车辆拥堵路 段交通疏导，减少车辆怠速排放。结合重点区域周边交通秩序整治，消除停车位，引导规范停车，保障学校周边闪送快离。 | 市公安局北辰分局 区城市管理委 区教育局 | 张 明 刘建国 王景江 | 普东街 | 2025-12-01
74 | 提升面源 管控水平 | 扬尘渣土 污染管控 | 以重点区域周边一公里为重点，实施补绿复绿工程。 | 区城市管理委 | 邵凤军 | 普东街 | 2025-08-01
75 |  |  | 加强施工工程“六个百分之百”控尘措施监管，巩固扬尘防治精细化管理成效；督促工地（场站）严格落实扬尘管控措施及“门前三包”，强化工地（场站）出口100米范围内巡查和清扫保洁，道路尘负荷持续下降。 | 区住房和建设委 区城市管理委 区水务局 区农业农村委 | 王洪磊 杨虎林 魏贺忠 张立波 | 各镇街 开发区 | 持续推进
76 | 提升面源管控水平 | 扬尘渣土 污染管控 | 鼓励建设工地自主创建环保标准化工地。 | 区生态环境局 区住房和建设委 | 马兰平 王洪磊 | 各镇街 开发区 | 持续推进
77 |  |  | 强化对拆迁区域防尘控尘的巡控，落实建筑垃圾的管理。对于不能立即清理的建筑垃圾应落实洒水、苫盖、覆绿等抑尘措施。 | 区住房和建设委 区城市管理委 | 王洪磊 杨虎林 | 各镇 开发区 | 持续推进
78 |  |  | 持续实施“以克论净”，强化重点区域周边主次干道精细化扫保，加强甬道便道湿扫吸扫频次。 | 区城市管理委 | 杨虎林 | 天穆镇 宜兴埠镇 小淀镇 普东街 开发区 | 持续推进
79 |  |  | 加强对区内建筑垃圾的管控力度。推进建筑垃圾源头减量和分类回收。城管部门指导各单位、各部门的建筑垃圾堆存、处置工作。 | 区城市管理委 | 杨虎林 | 各镇街 开发区 | 长期坚持
80 |  | 加强散煤治理 | 推动因纳入拆迁片区尚未实现清洁取暖的街镇，对已完成人员上楼的，推动相关街镇尽快完成拆迁，在保障群众温暖过冬的同时避免复烧散煤行为。 | 区发展和改革委 | 宋 扬 | 相关镇街 | 2025-12-01
81 |  | 严控秸秆荒草 露天焚烧 | 加强秸秆荒草综合利用，严格落实露天禁烧各项管控要求，确保不发生大面积秸秆荒草露天焚烧问题。 | 区生态环境局 区农业农村委 区城市管理委 | 张珏屹 李克武 刘建国 | 相关镇 开发区 | 持续推进
82 |  | 加强噪声 污染防控 | 推动声环境功能区开展自动监测，2025年全区声环境功能区年度夜间达标率达到85%。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
83 | 重污染天气应对 | 开展重点行业绩效分级 | 按季度组织各镇、开发区开展绩效分级的申报工作，动态调整分级清单，加强评级企业的档案管理。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 各镇 开发区 | 持续推进
84 |  |  | 结合排污许可信息，对区内涉气企业进行动态排查更新，按照市局要求更新重污染天气应急减排清单，做到涉气企业产污设施应纳尽纳。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 各镇 开发区 | 2025-12-01
85 |  | 提升科技化 管理水平 | 督促涉气企业安装工况用电监测系统，逐步实现涉气企业全覆盖。 | 区生态环境局 | 马兰平 | 相关镇 开发区 | 2025-12-01
86 | 落实法治保障 | 加大执法力度 | 健全生态环境与公安部门联动机制，持续严厉打击危险废物环境违法犯罪和污染源监测数据弄虚作假违法犯罪，严肃查处机动车检验机构、第三方环保服务机构弄虚作假违法行为，持续开展违法拆解废弃设备及消费品环境污染专项执法。 | 区生态环境局 市公安局北辰分局 | 张珏屹 徐 凯 | 各镇街 开发区 | 持续推进
87 |  | 加强责任追责 | 强化对上级通报问题的责任追究机制。 | 区生态环境保护 委员会办公室 | 李少恒 | 各镇街 开发区 | 持续推进
三、持续深入打好碧水保卫战（共 22 项）
88 | 强化水资源管理 | 落实联防联控 机制 | 严格落实河（湖）长制要求，加强农业、水务、环保等部门联防联控机制，巩固城市建成区黑臭水体治理成效。 | 区水务局 区生态环境局 区农业农村委 | 赵 路 肖 刚 宫 帅 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
89 |  | 饮用水水源地规范化建设 | 对41个农村集中式饮用水水源地开展专项调查，对不具备供水能力的取水井，按照相关要求进行处置。 | 区生态环境局 区水务局 区农业农村委 | 肖 刚 周洪凯 宫 帅 | 相关涉农镇 | 2025-12-01
90 | 强化水资源管理 | 保障生态水量 | 联同宁河、武清等相邻区域，强化春灌取排水管理，做好季节性水量调剂调蓄。 | 区水务局 区农业农村委 区生态环境局 | 邱忠义 魏建军 肖 刚 | 相关镇 开发区 | 2025-12-01
91 | 强化水环境治理 | 加强汛期污染 防控 | 加强北运河沿线雨水污水管网排查整治，完善排水泵站、口门调度管理，北运河北辰段降雨后河道污染强度较2021年下降30%。 | 区水务局 | 赵 路 | 双街镇 北仓镇 天穆镇 果园新村街 集贤里街 双环邨街 | 2025-12-01
92 |  | 排水管网养护 | 完善雨水管网（井）清掏长效机制，持续开展汛前管网清掏。 | 区水务局 | 邱忠义 | 各镇街 开发区 | 长期坚持
93 |  |  | 强化初期雨水管控，确保非汛期雨水排口不排水，及时清运雨水泵站积存污泥。 | 区水务局 | 邱忠义 | 各镇、街 开发区 | 长期坚持
94 |  | 工业园区污水 治理 | 开展工业园区水环境问题排查，整治污水管网老旧破损、混接错接问题，并实施清单管理、动态销号。 | 区生态环境局 | 肖 刚 | 各镇 开发区 | 2025-12-01
95 |  | 水功能区监管 | 配合市级部门研究区级水功能区划定方案。 | 区生态环境局 | 肖 刚 | 相关镇 | 2025-12-01
96 |  | 排水口门监管 | 严格按照新修订的市管河道取排水口门运行管理工作实施意见，加强取排水口门运行管理。 | 区水务局 | 赵 路 | 各镇街 开发区 | 持续推进
97 |  | 入河排污口分类整治 | 基本完成北运河、丰产河等骨干河道及重要支流沿线排污口整治。 | 区生态环境局 | 肖 刚 | 相关镇 开发区 | 2025-12-01
98 |  | 补齐基础设施 短板 | 加快补齐北辰开发区陆路港片区等雨污管网建设短板。 | 开发区 | 王瑞友 | 开发区 | 2025-12-01
99 |  |  | 推动双口一、二、三村实施雨污分流改造项目，解决村庄上下水问题。 | 区农业农村委 区水务局 区生态环境局 | 宫 帅 周洪凯 赵恩杰 | 双口镇 | 持续推进
100 | 强化水环境治理 | 合流制片区改造 | 实施北辰区合流制片区改造，完成汀江东路、宜广路建设，完成均富路排水管线施工，完成宜白路雨水泵站建设，完成宜兴埠污水泵站主体建设。 | 区住房和建设委 区水务局 | 宋振岳 赵 路 | 宜兴埠镇 | 2025-12-01
101 |  |  | 完成天穆都市产业园合流制片区改造任务。 | 天穆镇 | 彭万涛 | 天穆镇 区水务局 区财政局 | 2025-12-01
102 |  | 入海河流总氮 控制 | 配合市生态环境局建立入海河流总氮污染管控“一图两清单”。 | 区生态环境局 | 肖 刚 | 相关镇街 开发区 | 2025-12-01
103 |  |  | 深化津冀近岸海域水质联合保障机制，强化重点跨界河流上下游、左右岸污染协同治理。 | 区生态环境局 | 肖 刚 | 相关镇街 开发区 | 2025-12-01
104 |  | 加强沿街底商 监管 | 强化餐饮单位厨余垃圾整治。强化洗车污水、餐饮泔水等进入雨水管网巡查检查，常态化开展沿街雨水井内倾倒物排查与整治。 | 区城市管理委 区水务局 | 杨虎林 邱忠义 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
105 |  | 严格重点企业 监管 | 强化5座污水处理厂监管，确保达标排放。 | 区生态环境局 区水务局 | 肖 刚 赵 路 | 相关镇 开发区 | 2025-12-01
106 |  | 强化地表水监测监控 | 保障全区国、市控地表水断面水质达标，重点对北运河北洋桥、子牙河西河闸、北京排污河东堤头闸上、北运河郭辛庄桥等断面采取有效措施，改善水质、实现稳定达标。 | 区生态环境局 区水务局 | 肖 刚 赵 路 | 相关镇街 开发区 | 2025-12-01
107 | 加强水生态保护 | 重点河道保护 治理 | 加快推进美丽河湖创建工作，积极申报2025年中央财政美丽河湖保护与建设项目，“一河一策”治理重点河流。 | 区生态环境局 区水务局 区财政局 | 肖 刚 赵 路 刘洪禹 | 各镇 开发区 | 2025-12-01
108 | 加强水生态保护 | 水生态修复 | 完成卫河北辰区段生态修复工程，建成运行。 | 区农业农村委 区水务局 区生态环境局 市规划资源局 北辰分局 区财政局 | 张立波 邱忠义 肖 刚 王 轩 刘洪禹 | 双口镇 | 2025-12-01
109 |  | 养殖尾水处理 | 对天津市北辰区名特优淡水养殖有限公司、天津市海利水产养殖有限公司870亩集中连片水产开展养殖尾水治理。 | 区农业农村委 | 魏建军 | 西堤头镇 | 2025-12-01
四、持续深入打好净土保卫战（共 18 项）
110 | 强化风险 管控 | 加强源头防控 | 加强对土壤和地下水污染重点单位监管，组织开展自行监测和隐患排查工作。 | 区生态环境局 | 赵恩杰 | 相关镇 开发区 | 2025-12-01
111 |  |  | 开展重点建设用地安全利用率核算，全区重点建设用地安全利用率达到100%。 | 区生态环境局 市规划资源局 北辰分局 | 赵恩杰 王 轩 | 相关镇 | 2025-12-01
112 |  |  | 加快天农地块修复项目整体验收进度，结合效果评估结果，持续关注群众信访投诉举报，做好沟通引导，推动信访矛盾“事心双解”。 | 区生态环境局 区土整中心 | 赵恩杰 程 刚 | 天穆镇 北仓镇 小淀镇 | 持续推进
113 |  | 加强风险防范 | 建立优先监管地块清单，完成32个地块风险管控。 | 区生态环境局 | 赵恩杰 | 相关镇街 开发区 | 2025-12-01
114 |  |  | 落实同生化工厂周边区域风险排查、管控措施；加强对同生化工厂周边区域的巡控，做好群众舆情管控工作。 | 区生态环境局 区财政局 | 赵恩杰 李雅娈 | 北仓镇 | 2025年8月前 落实重点工程管控措施，其余持续推进
115 | 强化风险 管控 | 加强风险防范 | 推进地下水污染防治，3个国控点位水质目标达到V类。加强地下水污染防治重点区划定成果集成，落实地下水水质巩固或提升行动。 | 区生态环境局 | 赵恩杰 | 相关镇街 开发区 | 2025-12-01
116 |  |  | 大农药B地块、南仓村、闫街村等重点地块实施风险管控工作。 | 区土整中心 区生态环境局 | 程 刚 赵恩杰 | 北仓镇 天穆镇 | 2025-12-01
117 | 农村人居环境整治提升 | 农村黑臭水体 治理 | 每季度组织各涉农镇开展农村黑臭水体动态排查，督促各涉农镇落实农村黑臭水体长效管理机制，加强日常巡查保洁，确保水体不出现返黑返臭。每季度对31条农村黑臭水体进行现场巡查，第三季度对水体水质进行监测。 | 区生态环境局 区农业农村委 区水务局 | 赵恩杰 宫 帅 赵 路 | 各涉农镇 | 长期坚持
118 |  | 加强重点点位 监管 | 加大对西堤头村东西向大沟（十五米沟）水体等区域监管力度。 | 西堤头镇 | 程 亮 | 区生态环境局 区农业农村委 区水务局 | 长期坚持
119 |  | 农村生活污水 治理 | 推进农村生活污水处理设施提升改造，强化设施稳定运行。 | 区水务局 区农业农村委 区生态环境局 | 赵 路 宫 帅 赵恩杰 | 各涉农镇 | 长期坚持
120 |  | 村庄清洁行动 | 结合村庄清洁行动，全面清理区域内铁路、高速公路、国省道、乡村公路、农村水体沿岸的生活垃圾、废弃物和堆物，确保环境整洁。 | 区农业农村委 区城市管理委 区交通运输管理局 区水务局 | 宫 帅 杨虎林 刘文同 赵 路 | 各涉农镇 | 2025-12-01
121 | 推进农业绿色发展 | 推进农业面源 污染治理 | 强化畜禽粪污规范处置，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率保持100%，畜禽粪污综合利用率保持在90%以上，减少农药化肥使用量。 | 区农业农村委 | 王玉舜 江乐泽 | 各涉农镇 | 持续推进
122 |  | 健全废弃农膜回收利用体系 | 持续开展地膜科学使用回收工作，力争回收率达到85%以上。 | 区农业农村委 | 宫 帅 | 各涉农镇 | 持续推进
123 | 固体废物和新污染物治理 | 无废细胞创建 | 持续推动无废细胞建设，以六中药等企业为试点，协助市生态环境局建设“精品无废细胞”，实现固体废物（中药渣）多元化利用途径。 | 区生态环境局 | 赵恩杰 | 相关镇街 开发区 | 2025-12-01
124 |  | 严格垃圾渗滤液监管 | 督促光大垃圾焚烧厂将2024年贮存在应急池中的渗漏液尽快处置完毕，消除环境安全隐患。 | 区生态环境局 区城管委 | 张珏屹 杨虎林 | 双口镇 | 持续推进
125 |  | 规范废弃电器 电子产品拆解 | 规范废弃电器电子产品回收，引导现有产业规模化、绿色化发展。 | 区商务局 区市场监管局 区工信局 区生态环境局 | 赵 翔 于广伟 毛 林 赵恩杰 | 青光镇 | 持续推进
126 |  | 危险废物监管 | 持续开展危险废物排查整治工作，组织开展危险废物规范化环境管理评估及危险废物环境安全排查整治工作。 | 区生态环境局 | 赵恩杰 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01
127 |  | 严格重金属污染防控 | 加强新污染物治理，动态更新涉重金属重点行业企业清单。在原有涉重金属重点行业基础上，重点排查新增的“以铬矿为原料的铁合金冶炼、含烧结球团工序的钢铁冶炼、电解锰生产、硫铁矿制酸、以矿石为原料的锂盐生产、水泥熟料生产”等行业。 | 区生态环境局 | 赵恩杰 | 各镇街 开发区 | 2025-12-01

## Sheet2
北辰区涉气企业（1013家）较多，大部分为小、散企业，环境管理水平低下，环保设施不正常运行问题较为普遍。
1.小淀镇小淀工业区和刘安庄工业区等工业集聚区域纳入重点涉气行业分级企业约76家，除2家B级绩效和4家塑料制品的绩效引领企业外，其他全部为C、D级及非引领性企业；
2.青光工业区和韩家墅工业区纳入重点涉气行业分级企业约25家，除2家被评为绩效引领的搅拌站，其他全部为C级及非引领性企业；
3.屈店工业区和京宝工业园纳入重点涉气行业分级企业约42家，仅2家为B级绩效，其他全部为C级及非引领性企业，上述区域均处于全市各工业园区中整体环境绩效最低水平范围；
4.从近2年挥发性有机物走航情况看，上述区域也是走航高值频发区，充分说明这些园区无论是环境治理水平、管理水平均有较大差距，亟需进行整体提升改造和环境绩效升级；
5.由于产业结构转型不足，导致区内污染物减排总量储备不足，发生了部分企业违法未批先建的问题。